## Frontend
Página | tipo | funcionalidade | feito | Observação
FAQ | tela | tudo | 100%
termos | tela | tudo | 100%
Home | tela | teste gratis | 0%
Home | tela | adicionais imagens reais | 50% | adicionar imagens
criar/funcionalidades | tela |  | 0%
criar/personalizar | componente | tela | 90% | side bar no telefone
criar/personalizar | componente | quebra-cabeça | 50% | funcionamento não ta legal
criar/personalizar | componente | Balão | 50% | ver como sera a finalização
criar/personalizar | componente | Quiz | 100%
criar/personalizar | componente | jogue o dado | 0%
criar/personalizar | componente | memória | 0%
criar/personalizar | componente | clique | 0%
criar/personalizar | componente | Complete a frase | 50% | só finalizar
criar/personalizar | componente | Caça ao tesouro | 0%
criar/pagamento | componente |  | 50% | falta a lógica
criar/finalizar | tela |  | 100%
criar/finalizar | componente | layout | 0% | so tem o desenho, falta fazer a logica
criar/finalizar | componente | adicional - foto | 50%
criar/finalizar | componente | adicional - senha | 0%
criar/finalizar | componente | adicional - revelacao | 0%
criar/finalizar | componente | adicional - video | 0%
criar/finalizar | componente | adicional - sticker | 0%
TOTAL |  |  | 35.91%

## Backend
ENDPOINT | MÉTODO | DESCRIÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO
SITES/{chave}/{nome} | GET | retorna o site | 100%
SITES | POST | posta o site | 95% | tem que adicionar os outros objetos, mas isso é de menos
PAGAMENTO/cartao | POST | Realiza o pagamento | 50% | Realiza o pagamento via cartão
PAGAMENTO/pix | POST | Realiza o pagamento | 100% | Realiza o pagamento via pix
PAGAMENTO/status/{id} | GET | Verifica status pagamento | 50%
WEBHOOK |  | atualiza status pagamento | 10% | so subindo pra testar
TOTAL |  |  | 86.25%